Приложение

Муниципальный план мероприятий

по поддержке МКОУ СОШ п.Лесной Верхнекамского муниципального округа Кировской области, как ОО с низкими образовательными результатами на 2023 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение работы в общеобразовательной организации Верхнекамского района Кировской области с низкими образовательными результатами |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление информационного письма в МКОУ СОШ п.Лесной Верхнекамского муниципального округа об общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) и начале работы с ней | до 10.02.2023 | МОКО (отдел общего и дополнительного обра-зования), Кировское областное государствен-ное образовательное автономное учреждение дополнительного про-фессионального образо-вания «Институт разви-тия образования Киров-ской области» (далее – ИРО), Кировское об-ластное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО), управление образования Верхнекамского муниципального округа | информирование МКОУ СОШ п.Лесной о включении в ШНОР |
| 1.2 | Разработка муниципального плана мероприятий для оказания адресной поддержки ШНОР | до 17.02.2023 | Управление образования Верхнекамского муниципального округа | подготовка муниципального плана мероприятий для оказания адресной поддержки ШНОР, начало реализации планов |
| 1.3 | Консультирование МКОУ СОШ п.Лесной о результатах оценочных процедур и других критериях, на основании которых сформированы списки ШНОР | февраль 2023 г. | ЦОКО, управление образования Верхнекамского муниципального округа |  |
| 2. Мероприятия по повышению качества образования в ШНОР |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в курсах повышения квалификации учителей-предметников ШНОР: - учителей русского языка и литературы «Повышение качества образовательных результатов по русскому языку и литературе на основе анализа оценочных процедур»; - учителей математики «Повышение качества образовательных результатов по математике на основе анализа оценочных процедур»; - учителей биологии «Повышение качества образовательных результатов по биологии на основе анализа оценочных процедур»; | февраль – март 2023 г. | ИРО, управление образования Верхнекамского муниципального округа | повышение профессиональной компетентности учителей-предметников ШНОР |
| 2.2 | Участие в рамках курсов повышения квалификации стажировок на базе профильных ресурсных центров (далее – ПРЦ) для учителей-предметников ШНОР с целью оказания методической помощи и трансляции эффективных педагогических практик | в соответствии с планом курсовых мероприятий ИРО и планами работы ПРЦ | ИРО, РИС, учителя- предметники |  |
| 2.3 | Участие в обучающих вебинаров для учителей-предметников ШНОР (с привлечением сотрудников ЦОКО, председателей и экспертов предметных комиссий государственной итоговой аттестации, разработчиков контрольных измерительных материалов, методистов ведущих издательств, авторов учебников и др.) по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся | в соответствии с планом курсовых мероприятий ИРО | ИРО, управление образования Верхнекамского муниципального округа, учителя- предметники |  |
| 2.4 | Получение консультаций в очном и онлайн-режиме по оказанию адресной помощи ШНОР | по запросам ШНОР, в т.ч. через консультационный пункт Единой региональной методической службы на сайте ИРО) | ИРО, РИС, учителя-предметники |  |
| 2.5 | Участие в районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в ШНОР | по плану работы методических служб, методических объединений, опорных школ, центров образования «Точка роста» | ИРО, РИС, управление образования, учителя- предметники |  |
| 3. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в ШНОР |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на официальных сайтах МОКО (раздел «РСОКО»), ИРО и ОМСУ муниципального плана мероприятий по поддержке ШНОР | февраль 2023 г. | ИРО, ЦОКО, ОМСУ | информирование ШНОР о мероприятиях, направленных на повышение качества образования |
| 3.2 | Использование в работе размещенных на официальном сайте ИРО анонсов и пост-релизов о мероприятиях, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области | ежемесячно | ИРО, администрация МКОУ СОШ п.Лесной |  |
| 3.3 | Размещение на официальном сайте ИРО, управления образования Верхнекамского муниципального округа, МКОУ СОШ п.Лесной аналитических и методических материалов по результатам анализа оценочных процедур в общеобразовательных организациях Кировской области | август, ноябрь 2023 г. | ИРО, управление образования, МКОУ СОШ п.Лесной |  |
| 4. Анализ проведения работы со ШНОР |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ аналитической справки по результатам проведения работы со ШНОР в 2023 году | до 01.11.2023 | ИРО, управление образования Верхнекамского муниципального округа, администрация МКОУ СОШ п.Лесной | анализ работы со ШНОР в 2023 году и работа над ошибками. |